## Sheet1
备注
问题描述
首页旅游线路全部都是沈阳出发 | 已处理 | 现在已经可以正确显示出发地
头像不显示和名字为null | 已处理 | 微信名字中有表情会导致此问题 现在会忽略名字中表情
首页bunner想跳转到腾讯视频 | 未解决 | 现在小程序只能打开自己的域名 不能打开腾讯视频
有手机无法登陆 | 已处理 | token 检验已处理 正在测试
后台上传文字图片 | 已处理 | 图片我们测试上传没有问题 文字上传问题正在处理
用户A:旅游线路分享 用户B:点分享链接直接进入指定旅游线路页面 | 正在解决 | 现在在旅游线路页转发 另一个用户点击会直接进入旅游线路页面
后台会有旅游线路页面二维码 | 正在解决 | 正在开发此模块
评论图片显示错误 | 已处理 | 已经解决 现在会正确显示评论图片
提交评论的按钮文字已改为 提交评论 | 正在处理 | 已修改 下个版本线上版本就会修复
bunner里的图片想和产品特色中的图片一样 | 正在处理 | 正在修改banner中图片的大小
后台酒店 经度纬度去掉 联系方式 | 已处理 | 正在删除后台酒店经度纬度 联系方式必填字段
后台产品特色中调整图片位置 前端无变化 | 正在处理 | 正在查找问题原因
小程序闪退问题 | 正在处理 | 目前测试转发不会出现闪退问题 正在查找问题原因
评论上传视频想要上传多个 | 已处理 | 目前小程序默认调用微信的上传视频模块 无法一次上传多个视频
提交评论加一个确认提醒 | 正在处理 | 已修改 下个版本就会修复此问题
视频上传卡顿 | 未解决 | 无法修改
首页显示旅行社名字 | 正在处理 | 正在处理
旅行社人员要删除自己回复的话 | 正在处理 | 我们会在前端做一个删除按钮 能够删除回复的文字