## Sheet1
运鲜婆项目全流程测试报告
测试人： 刘峻伯 测试时间：20180612
序号 | 场景 | 操作 | 测试结果 |  |  |  |  | 测试人
|  |  | 管理后台呈现 | 小程序呈现 | 数据准确性 | 消息发送 | 错误提示
1 | 用户登录 | 打开小程序，提示获取用户信息 |  | √
2 |  | 关注服务号 |  |  | √
3 | 首页 | 搜索 |  | 弹出空白页500错误(搜索接口：localhost/yxpSrv/public/api/goodsInfo/searchGoods 接口测试无问题) | 空白页面无法测试
4 |  | 广告位 | 后台图片有排序功能，但是点击没有反应（排序是代码里根据seq倒叙id倒叙来控制的，页面上的排序已关闭） | √ | √
5 |  | 农场广告位 | 第一张图片有文字，其他图片没有，且未在后台找到编辑地方，后台图片有排序功能，但是点击没有反应，（图片上的文字是上传图片时，图片带的字，后台编辑图片位置在广告管理里面） | 只有第一张显示图片页码3/3其余不显示 | 实际展示的是农场实景
6 |  | 关于我们广告位 | 图片有排序，但是点击没有反应 | √ | 实际展示的是农场实景
7 |  | 产品分类列表 | √ | √ | √
8 |  | 今日推荐 | √ | √ | √
9 |  | 热点推荐 | 新闻介绍为必填字段，但是没有标*（已修改） | i5有文字只显示一半 | √
10 | 分类 | 产品类别 | √ | √ | √
11 |  | 点击分类中商品 |  | 会先跳转一下购物车页面再向商品购买页跳转
12 | 购物车 | 点击购物车 |  | √
13 |  | 向购物车添加商品 |  | √ | √
14 |  | 购物车内编辑 |  | √ | √
15 |  | 购物车内结算 |  | 需开发者微信，未测试
16 | 我的 | 点击我的资料 |  | 显示页面后自动跳转到首页 | 页面无法停留无法测试其内部界面
17 |  | 我的订单 | 无权限未测试 | 无权限未测试 | 无权限未测试
18 |  | 礼品卡 |  | √ | √
19 |  | 会员卡 |  | √ | √
20 |  | 收货地址 |  | 无法修改地址
21 |  | 新增收货地址 |  | 手机号非11位无提示 | 详细地址显示均为和平区三好街93-8号
22 |  | 客服 |  | i5边框不对齐，点击无反应
23 |  | 关于我们广告位 | 无后台（后台在广告位管理里面）
24 | 商品详情页 | 页面外观 | 焦点图无法修改（焦点图是啥，没明白，点击编辑可以修改展示图片，详情里商品的轮播图，不能修改，可以删除后从新添加） | i6p客服及购物车图标带下拉框
25 |  | 点击客服 |  | 点击弹出session
26 |  | 页面内容 |  | 详情文字和图片顺序和后台不同（需要前端给我提供一下这块调用的接口）
27 | 待付款订单 | 点击提交订单 |  | 无反应
28 | 商品类别 | 页面内容 | √ | √ | 商品默认分类显示错误详情文字和图片顺序和后台不同
29 | 热点动态 | 页面内容及点击 | √ | 外部显示热点动态，内部显示新闻（需要前端给我提供一下这块调用的接口） | √
30 | 热点动态详情页 | 页面内容 |  | 详情文字和图片顺序和后台不同（需要前端给我提供一下这块调用的接口）
31 | 农场详情 | 页面内容 |  | 农场文字内容未展示
32 |  | 点击农场城市或地址 |  | √ | √
33 |  | 点击农场视频 | √ | √ | √